# 软件委托开发合同

甲方（委托方）：

统一社会信用代码：

乙方（开发方）：

统一社会信用代码：

依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，甲乙双方本着平等自愿、公平诚信的原则，就甲方委托乙方定制开发软件事宜，订立本合同，双方共同恪守履行。

## 一、项目概况与合同价款

### 1.1 项目信息

项目名称：

主要功能：

使用场景：

使用主体：

开发期限：6个月

本项目具体开发需求、技术标准、进度安排以附件《软件开发项目确认书》为准，附件与本合同具有同等法律效力。

### 1.2 合同价款

1.2.1 本项目开发总价暂定为人民币大写：__________元（¥__________元），为含税价，增值税税率：__________%。最终价款以双方确认的需求及变更单为准。

1.2.2 项目需求变更产生的费用增减，以双方书面《需求变更单》为依据；减费于最近一期付款抵扣，增费于变更内容完工后5个工作日内结清。

### 1.3 付款方式

1.3.1 本合同签订后5个工作日内，甲方支付首期费用¥__________元；各阶段验收合格后5个工作日内，甲方支付对应阶段款项，乙方收款后启动下一阶段工作。

1.3.2 乙方收款信息：户名__________，账号__________，开户行__________。乙方仅认可该指定账户收款，非指定账户付款产生的损失，乙方不予承担。

1.3.3 乙方需向甲方开具合规足额增值税专用发票，税点   %，发票信息以甲方提供为准。

## 二、开发流程与项目管理

### 2.1 需求确认

2.1.1 甲方于合同生效后5个工作日内提交全部开发需求及资料；乙方收悉后5个工作日内出具需求分析书，根据甲方反馈2个工作日内完成修改。

2.1.2 需求确认无误后，乙方5个工作日内提交《软件开发项目确认书》，甲方5个工作日内审核反馈，双方签章确认后正式启动开发。

2.1.3 若双方无法就需求、费用、进度达成一致，任一方可解除本合同，甲方需支付需求阶段费用¥__________元，乙方退还多余款项，双方无其他追责。

### 2.2 项目变更

2.2.1 任一方提出项目变更，需提交书面申请及评估报告（含价款、工期、性能影响）。甲方收到评估报告后5个工作日内书面回复，达成一致的签署补充协议，未达成的按原合同履行。

2.2.2 变更申请提交后，开发工期暂停计算，待双方确认后恢复执行。

2.2.3 甲方需求变更导致费用降低的，甲方需向乙方补贴降幅金额的_________%，变更后总价不得低于原总价的________%，否则乙方可协商或解除合同，已完成工作量据实结算。

### 2.3 项目管控与转委托

2.3.1 乙方每月25日向甲方提交项目进度书面报告，及时告知项目变更、风险问题，2个工作日内响应甲方项目咨询。

2.3.2 乙方需自行完成项目核心开发工作，仅可委托第三方完成辅助性工作，不得整体转委托。

## 三、交付与验收

### 3.1 交付内容

乙方需按约定交付完整源代码、目标程序、可执行程序，及全套技术文档、用户手册、安装指南、测试报告等资料，交付成果需符合国家软件行业标准，无恶意程序及故障插件。

### 3.2 验收流程

3.2.1 验收分为上线验收、试运行、最终验收三个阶段：交付后5个工作日内完成上线验收，上线后试运行3个月，试运行结束后10个工作日内完成终验。

3.2.2 验收不合格的，乙方原因导致的，5个工作日内无偿整改并赔偿甲方损失；甲方资料错误、环境故障等自身原因导致的，甲方自行整改，工期顺延。

3.2.3 连续两次因乙方原因验收不合格的，视为乙方违约；乙方整改总耗时超15个工作日的，每日向甲方支付违约金¥__________元。

3.2.4 甲方逾期未验收且无书面异议的，视为验收合格。

## 四、技术服务与维护

4.1 终验后6个月内，乙方根据甲方需求，免费提供不少于3次、每次不少于3小时的技术培训与操作指导，培训地点为甲方所在地，差旅费用由甲方承担。

4.2 终验后1年内，乙方为甲方提供免费软件维护与技术支持，该费用已包含在合同总价内，服务对象仅限甲方内部人员。

## 五、知识产权与保密

### 5.1 知识产权归属

5.1.1 项目开发过程中产生的全部前景知识产权（著作权、技术秘密等）均归甲方所有，乙方不得擅自申请权利、商用或授权第三方使用。

5.1.2 双方各自的背景知识产权归原方所有，乙方为项目提供的自有技术组件，授予甲方项目专属、免费、不可转让的非排他使用权。

5.1.3 乙方保证交付软件无第三方知识产权侵权问题，若发生侵权纠纷，乙方全权负责整改、赔偿，承担全部法律及经济责任。

### 5.2 保密义务

双方对合作过程中获取的对方商业秘密、技术资料、业务信息承担永久保密义务，未经对方书面同意，不得向第三方泄露。保密义务在合同终止后持续有效，法定披露情形除外。

## 六、违约责任

6.1 甲方逾期付款的，每日按逾期金额万分之五支付违约金，逾期超15日，乙方有权解除合同。

6.2 乙方逾期交付的，每日按合同总价1%支付违约金，逾期超40日，甲方有权解除合同。

6.3 甲方根本违约导致合同解除的，需据实结算乙方已完成工作量费用，并支付合同总价20%的违约金。

6.4 乙方根本违约导致合同解除的，需退还甲方已付费用（合格可独立使用的成果费用据实结算），并支付合同总价20%的违约金。

6.5 任意一方违约，需赔偿守约方全部损失（含直接损失、律师费、诉讼费、公证费等合理维权费用）。

## 七、通用条款

7.1 联系方式与送达：双方预留项目联系人及信息为有效送达地址，适用于日常沟通及司法送达，变更需书面告知对方。

7.2 不可抗力：法定不可抗力导致履约延误的，工期顺延、互不追责，但金钱债务逾期责任不得免除。受影响方需及时书面通知并提供证明。

7.3 反商业贿赂：双方严禁索要、收受任何合同外利益，违规方构成根本违约。

7.4 争议解决：双方协商不成的，提交甲方住所地人民法院诉讼解决。

7.5 附则：本合同一式两份，双方各执一份，签字盖章后生效。未尽事宜以书面补充协议为准，《软件开发项目确认书》为本合同有效附件。

签订日期：______年____月____日

甲方（盖章）：____________________ 授权代表：____________________

乙方（盖章）：____________________ 授权代表：____________________

# 附件：软件开发项目确认书

本确认书为甲乙双方《软件委托开发合同》（主合同编号：__________）专属附件，与主合同具有同等法律效力，是项目开发、验收、结算、变更的唯一有效依据，所有口头沟通无效。

## 一、项目名称：                     。

## 二、项目背景与开发目标

2.1 项目背景：__________

2.2 核心目标：业务目标__________；技术目标__________

2.3 适用场景：__________ 使用主体：__________

## 三、开发范围与技术标准

3.1 核心开发范围：以双方确认的功能模块、子功能、量化需求为准。

3.2 排除范围：本确认书未列明的功能、对接、迭代需求，均不属于本次免费开发范围。

3.3 非功能量化标准：性能、安全性、兼容性、可维护性按双方约定执行，系统全年可用率≥99.9%。

## 四、技术方案与运行环境

4.1 系统架构：□单体架构 □微服务架构 □前后端分离架构

4.2 技术栈：前端__________、后端框架__________、开发语言__________

4.3 运行环境：操作系统、数据库、服务器、硬件配置以约定为准。

4.4 第三方组件：乙方保证所用组件合规无侵权风险。

4.5 部署方式：□甲方私有化部署 □云端部署 □乙方测试部署

## 五、项目里程碑进度

项目分为需求设计、核心开发、整体测试、交付上线四个阶段，各阶段交付物、验收标准、节点以双方确认进度为准，里程碑节点为付款、验收的唯一依据。

## 六、项目团队与协作权责

6.1 乙方核心团队人员固定，未经甲方书面同意不得随意更换。

6.2 甲方负责及时提供资料、反馈意见、配合验收测试；乙方负责按期保质完成开发、定期同步进度、及时整改问题。

## 七、质量与缺陷管理

7.1 项目需完成全流程测试，测试覆盖率≥80%。

7.2 缺陷处理时限：致命缺陷24小时内修复、严重缺陷48小时内修复、一般缺陷5个工作日内修复。

7.3 终验标准：无致命、严重缺陷，一般缺陷留存不超__________项即为合格。

## 八、验收规则

乙方提交验收申请及完整交付物后，甲方15个工作日内完成验收，逾期无书面异议视为验收合格。甲方原因导致验收不合格的，工期顺延；乙方原因导致的无偿整改并承担违约责任。

## 九、需求变更机制

唯一有效变更方式为书面《需求变更确认单》，口头变更无效。未签署书面变更协议前，乙方按原方案开发，甲方不得拒付款项、拒绝验收。新增需求及超范围变更产生的费用、工期由甲方承担。

## 十、交付物清单

项目终验后，乙方需完整交付源代码、部署包、全套设计/运维/用户文档、接口文档、测试报告、原型文件等全部约定资料。

## 十一、风险应对

甲方资料、反馈逾期的，工期顺延，乙方不承担违约责任；双方针对技术、进度、资源风险提前做好应对预案。

## 十二、附则

本确认书与主合同冲突时，以本确认书为准，版本更新后旧版本自动失效。本确认书一式两份，双方各执一份，签章生效。

甲方（盖章）：____________________ 授权代表：____________________ 日期：______年____月____日

乙方（盖章）：____________________ 授权代表：____________________ 日期：______年____月____日

# 软件许可使用补充协议

甲方（被许可方）：

统一社会信用代码：

住所及联系方式：

乙方（许可方）：

统一社会信用代码：

住所及联系方式：

鉴于双方已签订《软件委托开发合同》（主合同），为明确乙方自有软件组件的授权使用规则，依据相关法律法规，订立本补充协议，作为主合同组成部分，与主合同具有同等法律效力。核心原则：无书面明确授权即无使用权，所有授权以本协议为准。

## 一、许可标的与范围

1.1 许可软件信息详见附件清单，授权内容仅限约定可执行程序及配套文档，不含源代码、核心算法及底层内核。

1.2 本授权包含有效期内免费BUG修复、兼容补丁更新，重大版本升级、新增功能迭代需另行协商付费。

1.3 乙方保证许可软件合规无侵权、无违规开源代码，符合商用标准。

## 二、权利归属与许可类型

2.1 本授权为非独占、不可转授权普通许可。

2.2 许可软件全部知识产权归乙方所有，甲方仅享有本协议约定的项目专属使用权，无所有权、改编权、转让权、分授权权。

## 三、使用边界

3.1 使用用途：仅限嵌入主合同定制软件，用于甲方内部合法经营，不得对外商用、租赁、提供SaaS服务。

3.2 使用地域：仅限中国大陆地区，跨境使用需乙方书面授权。

3.3 使用期限：______年____月____日至______年____月____日 / □永久授权

3.4 使用规模：仅限甲方签约主体使用，最大设备数__________台、最大并发__________人，关联主体使用需另行签约。

## 四、禁止性条款

甲方不得对许可软件逆向破解、二次开发、篡改版权标识、超范围使用、向第三方转让或分许可，违规即构成根本违约及知识产权侵权。

## 五、许可费用

5.1 本协议费用为含税价，税率__________%。

5.2 □ 免费授权：费用包含在主合同价款内，无需另行支付；□ 分期授权：免费期1年，后续年度服务费__________元/年，逾期付费乙方可终止授权。

5.3 收款账户、发票规则沿用主合同约定。

## 六、交付验收与质保

6.1 乙方按期交付许可软件，甲方5个工作日内完成验收，逾期无异议视为合格。

6.2 免费质保期__________个月，乙方按标准响应故障修复，人为、环境问题不属于免费质保范围。

## 七、知识产权追责

7.1 乙方软件权属瑕疵导致甲方侵权受损的，乙方全额赔偿并无偿整改。

7.2 甲方超范围、违规使用导致侵权的，责任自负，赔偿乙方全部损失。

## 八、审计与保密

8.1 乙方每年可开展1次合规审计，甲方需配合核查使用情况，违规使用的承担全部审计及维权费用。

8.2 双方对协议内容、技术信息、费用条款严格保密，核心技术信息永久保密，普通信息保密期5年。

## 九、违约责任

9.1 甲方违规使用的，乙方可立即终止授权，甲方需销毁全部软件副本，支付违约金__________元，不足弥补损失的据实补足。

9.2 乙方软件权属、功能缺陷导致甲方无法使用的，无偿整改退费，赔偿甲方直接损失。

9.3 单方违约金总额不超过协议费用的30%。

## 十、协议终止与附则

10.1 协议终止后，甲方立即停止使用、销毁全部软件资料，保密、追责条款持续有效。

10.2 本协议与主合同冲突的，以本协议为准；未尽事宜可签订补充协议。

10.3 争议协商不成，向甲方住所地人民法院起诉。本协议一式两份，签章生效。

甲方（盖章）：____________________  乙方（盖章）：____________________

授权代表：____________________      授权代表：____________________

日期：______年____月____日          日期：______年____月____日

# 软件维护与技术支持服务补充协议

甲方（委托方）：

统一社会信用代码/住所/联系方式：

乙方（服务方）：

统一社会信用代码/住所/联系方式：

为保障主合同定制软件稳定运行，甲方委托乙方提供专项维护与技术支持服务，双方订立本补充协议，作为主合同有效组成部分，与主合同具有同等法律效力，约定冲突以本协议为准。

## 一、服务定义与等级标准

1.1 故障分级：一级（系统瘫痪、业务停滞、数据风险）、二级（核心功能异常）、三级（非核心瑕疵）、四级（咨询优化需求）。

1.2 服务时段：工作日9:00-18:00，紧急故障启动应急机制。

1.3 SLA量化标准：一级故障15分钟响应、8小时内修复；二级故障1小时响应、24小时内修复；三级故障4小时响应、2个工作日修复；四级需求8小时响应、5个工作日答复。

## 二、服务范围与排除项

2.1 免费维护范围：BUG修复、运行巡检、安全加固、技术答疑、兼容调试、基础数据协助、版本优化培训。

2.2 不属于免费服务：甲方人为误操作、硬件网络故障、私自改配置、病毒破坏、不可抗力导致的问题；新增功能、二次开发、系统迁移等增值服务。

## 三、服务对接机制

3.1 双方设立专属对接人，乙方更换人员需提前5个工作日书面告知，保证服务质量不降级。

3.2 所有服务请求以书面报备为准，紧急故障可先电话沟通，24小时内补齐书面材料，全程留痕存档。

3.3 乙方每季度提交维护服务报告，同步系统运行情况及优化建议。

## 四、双方权责

4.1 甲方：配合故障排查、如实反馈问题、按时付费、做好日常数据及环境维护。

4.2 乙方：按SLA标准履约、严守数据保密义务、及时排查隐患、免费提供基础培训、拒绝超范围无偿服务。

## 五、服务费用

5.1 免费质保期：项目终验合格后1年，费用包含在主合同价款内。

5.2 有偿服务期：质保期满后，年度维护服务费__________万元/年，甲方每年服务周期前10个工作日预付全款。

5.3 甲方逾期付款的，按日0.05%支付违约金，总额不超年费20%，逾期超30日乙方可暂停服务。

5.4 中途终止协议的，乙方按剩余周期比例退费。

## 六、知识产权与数据安全

6.1 乙方通用技术框架归乙方所有，甲方仅限项目专属使用；乙方为甲方专属优化的补丁、方案知识产权归甲方所有。

6.2 乙方服务过程中获取的甲方业务数据、技术资料仅限故障修复使用，严禁泄露、商用，违规需赔偿甲方全部损失。

6.3 保密期限为协议终止后5年，核心数据永久保密。

## 七、验收与违约责任

7.1 单次服务、季度报告甲方逾期未提出书面异议的，视为验收合格。

7.2 乙方未达标服务的，每日支付违约金，总额不超年费20%；三次服务不达标、泄露数据、拒不履约的，甲方可解约并要求退费赔偿。

7.3 甲方无故不配合服务、逾期付款的，自行承担运行风险及违约责任。

## 八、协议期限与争议解决

8.1 协议自签章生效，质保期满后可按年续约，提前30日协商续约事宜。

8.2 协商不成的争议，提交甲方所在地人民法院诉讼解决。

8.3 本协议一式两份，双方各执一份，附件为本协议有效组成部分。

甲方（盖章）：____________________

授权代表：____________________

日期：______年____月____日

乙方（盖章）：____________________

授权代表：____________________

日期：______年____月____日