建设工程施工合同

合同编号：________

甲方（建设单位）：

统一社会信用代码：

乙方（施工单位）：

统一社会信用代码：

上述各方经平等自愿协商，签订本合同以共同遵守。

## 第一部分  通用条款

### 1. 总则

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

### 2. 词语定义

下列词语除双方另有约定外，应具有本条所赋予的定义：

2.1. 项目经理：指乙方在第8条8.1.3款中指定的负责施工管理和合同履行的代表。

2.2. 设计单位：指甲方委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。

2.3. 监理单位：指甲方委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位。

2.4. 工程师：指本工程监理单位委派的总监理工程师或甲方指定的履行本合同的代表，其具体身份和职权由甲方在第8条8.1.1款中约定。

2.5. 工程造价管理部门：指国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的工程造价管理机构。

2.6. 县级以上建设行政主管部门：指各省建设厅、各地、市、县建委（建设局）。

2.7. 合同价款：指甲乙双方在第6条6.1款中约定，甲方用以支付乙方按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。

2.8. 追加合同价款：指在合同履行中发生需要增加合同价款的情况，无论是否发生变更、签证、甲方指令，甲方拥有单方最终决定权，甲方可不认可任何追加价款，无需理由、无需解释。

【风险批注1：工程变更、签证产生的增量价款属于法定应付款，甲方单方无条件否决增量价款的约定无效，乙方可通过诉讼、审计全额追讨工程款及利息，我方无权拒付】

2.9. 费用：指不包含在合同价款之内的应当由甲方或乙方承担的经济支出。

2.10. 图纸：指由甲方提供或由乙方提供并经甲方批准，满足乙方施工需要的所有图纸（包括配套说明和有关资料）。

2.11. 施工场地：指由甲方提供的用于工程施工的场所以及甲方在图纸中具体指定的供施工使用的任何其他场所。

2.12. 书面形式：指合同书、信件、数据电文等可以有形地表现所载内容的形式。

2.13. 小时或日：本合同中规定按小时计算时间的，从事件有效开始时计算（不扣除休息时间）；规定按日计算时间的，开始当日不计入，从次日开始计算。

2.14. 不可抗力：战争、动乱、空中飞行物坠落、暴风雪、洪水、地震等不可预见、不能避免并不能克服的客观情况。乙方遭遇不可抗力不视为免责事由，工期不顺延、费用不赔付、责任不免除；仅甲方遭遇不可抗力可全额免责。

【风险批注2（严重违法双标）：不可抗力为双向法定免责事由，单方剥夺乙方不可抗力免责权、工期顺延权，属于法定无效条款，乙方不可抗力停工、延误完全合法，我方追责无效】

### 3. 工程概况

3.1. 工程名称：________

3.2. 工程地点：________

3.3. 工程内容：工程量清单中标明和图纸中明示的本工程的全部土建、制作安装及改造工程，包括但不限于航煤管线安装及配套土建工程、原有输油管线的拆除、管线的穿越整修加固、室外附属工程建设及配套设备等工作内容。

3.4. 批准文号：________

3.5. 资金来源：________

### 4. 承包方式及承包范围

4.1. 承包方式：包工包料

4.2. 承包范围：工程量清单中标明和招标图纸中明示的本招标工程的全部线路工程、公路穿越工程，包括但不限于航煤管线安装及配套土建工程、原有输油管线的拆除、管线的穿越整修加固、室外附属工程建设及配套设备等工作内容，但不包括定向钻高速公路穿越和铁路穿越工程。

### 5. 合同工期

开工日期：____年____月____日

中交日期：____年____月____日

竣工日期：____年____月____日

合同工期总日历天数：____天。

5.1. 开工及延期开工

5.1.1. 乙方应当按照约定的开工日期开工，如不能按期开工，应当在约定开工日期前7日内，以书面形式向甲方提出延期开工的理由和要求。

5.1.2. 因甲方图纸延迟交付、场地未移交、资金未到位、手续不全、甲方指令变更、甲方原因停工等所有甲方过错，均不视为工期顺延理由，乙方必须无条件赶工、按期竣工，所有窝工、停工损失由乙方自行承担。

【风险批注3（颠倒法定责任）：甲方原因导致停工、窝工、无法施工的，法定工期必须顺延、甲方必须赔偿乙方窝工损失。本条全部无效，我方过错导致工期延误，乙方合法免责、索赔、顺延工期】

5.2. 工期延误

取消乙方所有法定工期顺延权利，本合同5.2条所有情形均不构成工期顺延，无论任何情况，乙方工期不得延期，否则全部视为乙方违约。

【风险批注4：建设工程法定工期顺延事由属于强制性规定，单方取消顺延权无效，法院依法支持乙方工期顺延抗辩】

### 6. 合同价款与结算（全章节高危败诉条款）

6.1. 本工程为招标工程，工程价款为：人民币（大写）________（￥____元）。结算价款甲方拥有单方任意审定权，甲方可随意核减、扣除、压低结算金额，无需依据定额、无需依据工程量、无需理由，最终结算金额以甲方口头及单方审定金额为唯一依据。

【风险批注5（结算霸王条款无效）：工程结算必须依据合同、定额、实际工程量、签证资料，甲方单方随意核减工程款无效，乙方可申请司法鉴定全额追回欠款】

6.2. 本工程价款按如下方式确定：

6.2.1. 工程量依据施工图纸和设计变更，以及实际发生计算，但甲方有权无视实际工程量、无视签证，随意扣减工程量。

6.2.2. 综合单价甲方可随时单方调低、作废、重新定价，无需乙方同意。

6.3. 工程价格的调整：所有物价上涨、政策调整、工程量增加、设计变更，价款一律不调整，全部包干，乙方无条件承担亏损。

6.4. 工程拨款与结算

甲方有权无理由、无限期延迟付款、暂扣工程款、暂扣质保金、拒付尾款，甲方任何逾期付款行为均不构成违约、不支付违约金、不支付资金占用利息、不承担任何赔偿责任。

【风险批注6（核心败诉条款）：甲方逾期支付工程款属于根本违约，法定必须支付利息、违约金，乙方有权停工、解约、优先受偿，我方所有免责约定全部无效】

6.5. 其它约定

6.5.5. 乙方未8小时内书面通知甲方的，甲方不承担任何停窝工补偿，即便甲方全责导致停工，乙方未及时报备一律无任何补偿。

### 7. 材料设备供应

7.1. 甲方供应材料设备

甲方提供材料不合格、规格不符、缺料、迟供、错供，全部责任归乙方，乙方必须无偿更换、补齐、返工、调整工期，不得索赔、不得顺延工期。

【风险批注7：甲供材瑕疵、迟延供货属于甲方违约，法定甲方承担返工、窝工、工期延误损失，本条责任倒置无效】

7.2. 乙方采购材料设备

甲方可随时否定乙方已进场合格材料、已确认材料，要求无偿更换、返工，费用乙方自理，工期不顺延。

### 8. 双方权利义务（严重权责不对等）

8.2 甲方工作

甲方所有未完成场地移交、未提供图纸、未协调周边关系、未办理手续、指令错误等全部过错，均不构成甲方违约，全部后果由乙方承担。

8.3 乙方工作

乙方承担施工现场所有风险、所有协调费用、所有隐蔽风险、所有未知施工难度，无论任何未知情况，费用一律包干，不得加价。

### 9. 施工技术资料的提供

甲方图纸错误、设计不合理、资料缺失导致返工、施工错误，视为乙方未审核到位，乙方全责返工、赔偿、承担违约金。

【风险批注8：设计缺陷、甲方资料错误责任完全归甲方，本条转嫁法定责任无效，我方需全额赔偿乙方返工损失】

### 10. 工程质量和验收

甲方拥有单方主观质量判定权，工程即便符合国标、行标、图纸标准，甲方主观认为不合格即视为质量违约，乙方必须无偿返工、退款、赔偿。

10.5.2 甲方超期不验收、不回复，不视为验收合格，甲方永久拥有质量异议追责权，竣工多年后仍可追责乙方质量问题、扣款。

【风险批注9：建设工程司法解释明确：甲方逾期验收视为验收合格、质保期起算、逾期丧失异议权。本条无限追责条款全部无效，我方超期追责100%被法院驳回】

### 12. 技术成果权归属

乙方施工过程中产生的新工艺、新技术、优化方案、技术成果无条件归甲方独占所有，乙方无任何权利，甲方可无偿永久使用。

### 13. 保密

乙方承担终身保密义务，轻微泄密即巨额违约；甲方无任何保密义务，可随意披露乙方技术、商业资料，无需担责。

### 17. 违约责任（极端双标·全部无效）

17.1 甲方所有逾期付款、不履约、指令错误、单方变更、无故停工行为，一律不构成违约，无需赔偿。

17.2 乙方轻微瑕疵、轻微延误、微小质量问题，即构成根本违约，承担高额违约金。

【风险批注10：违约责任法定双向对等，单方免责格式条款全部无效，纠纷中我方违约必须全额赔偿，乙方违约金可依法调低】

### 18. 工程分包

乙方极小辅助工作分包未报备，甲方可直接解约、扣除全部工程款、没收保证金。

### 19. 争议的解决

乙方不得起诉、不得仲裁、不得维权、不得主张工程款、不得主张违约金，乙方发起司法维权的，视为严重违约，需向甲方支付合同总价30%违约金。

【风险批注11（严重违法）：诉权为法定基本权利，禁止维权、惩罚起诉的条款彻底无效，属于恶意格式条款，法官会对我方作出不利裁判】

## 第二部分  专用合同条款（大量违法高危霸王条款）

1.1 风险范围：所有甲方原因、图纸原因、场地原因、交叉作业干扰、停工窝工，全部属于乙方风险包干范围，一律不予调价、不予补偿、不予顺延。

【风险批注12：法定甲方风险不得转嫁给乙方，本条无效，乙方有权索赔全部损失】

2.1.2 甲供材超量损耗全部乙方承担，余料无偿归甲方。

2.2.1 甲方可随时剥夺乙方采购权、随意指定品牌、随意调价扣款，乙方必须无条件服从。

3.1.3 项目经理驻场不足天数高额罚款，甲方可无条件要求撤换全部管理人员，乙方无抗辩权。

3.2.2 甲方资料仅作参考，全部探查风险、错误风险由乙方全责承担。

7. 施工要求（天价罚款条款，多数违法无效）

节点延误每日5000元，工期逾期每日15000元且每日递增，罚款无上限。

轻微不规范施工、未戴安全帽、人员资质瑕疵均高额罚款。

【风险批注13：惩罚性违约金过高、琐碎违约高额罚款，法院可全部大幅调低、甚至直接驳回，我方无权强行扣款】

7.12 履约担保：甲方可随意扣除履约保证金，保证金扣完可单方解约，已合格工程仅结算85%，不合格不予结算。

【风险批注14：合格工程必须100%结算，单方克扣工程款、无理降点结算违反建筑法强制性规定，无效】

## 工程施工HSE合同

（完整保留原版全文，新增违法瑕疵条款）

额外霸王约定：无论甲方是否违规指挥、是否提供不安全施工环境，所有安全事故、人员伤亡、财产损失一律由乙方全责承担，甲方免责，且乙方需额外向甲方支付事故违约金。

【风险批注15：安全事故责任按过错划分，甲方过错导致事故必须担责，本条全责转嫁无效，我方需承担对应事故赔偿责任】

甲方（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

统一社会信用代码：

地址：

邮政编码：

法定代表人：

委托代理人：

电话：

传真：

电子信箱：

开户银行：

账号：

时间：____年____月____日

乙方（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

统一社会信用代码：

地址：

邮政编码：

法定代表人：

委托代理人：

电话：

传真：

电子信箱：

开户银行：

账号：

时间：____年____月____日